## Cumplimiento Plan Física
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Código: FO-DE-007 Versión: 1 Fecha: 30/06/2020
PLANIFICACIÓN PARA LA MEDICIÓN
PROCESO: | Gestión de la infraestructura física y tecnologica
OBJETIVO DEL PROCESO: | Asegurar la infraestructura física y tecnológica pertinente y de alta calidad, mediante el mantenimiento, mejora, innovación y administración eficiente de los espacios físicos, plataformas tecnológicas y sistemas de información que contribuya al adecuado funcionamiento de los procesos y la generación de valor de la Universidad.
NOMBRE DEL INDICADOR: | Cumplimiento del plan maestro de infraestructura (física y tecnológica)
PROPÓSITO: | Asegurar el estado de la infraestructura física y tecnológica que soporta las actividades de la Institución.
VARIABLE: | Cumplimiento del plan maestro
FORMULA (ÍNDICE): | Actividades ejecutadas del plan maestro de infraestructura física / Actividades planeadas según el plan maestro deinfraestructura física * 100
RESPONSABLE: | Profesional de infraestructura y espacios físicos - Directora de planeación
FRECUENCIA: | Semestral
FUENTE DE INFORMACIÓN: | Cronograma de obra
TIPO DE INDICADOR: | Eficacia
META: | 100%
TENDENCIA: | Aumentar
TABLA DE DATOS |  |  |  | DESCRIPCIÓN GRÁFICA
PERÍODO | RESULTADO OBTENIDO | META | TENDENCIA (resultado)
Semestre I - 2020 | 13% | 12.5% | Aumentar
Semestre II - 2020 | 18% | 18% | Aumentar
Semestre I - 2021 | 0% | 56% | Aumentar
Semestre II - 2021 | 0% | 100% | Aumentar
Semestre I - 2022 |  |  | Aumentar
Semestre II - 2022 |  |  | Aumentar
INTERPRETACIÓN Y ANÁLSIS DE DATOS
PERÍODO DE ANÁLISIS | INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO |  |  |  | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA
Semestre II - 2019 | El resultado muestra como se biene gestionando y avanzando particularmente en el plan maestro de la ciudad de Medellín, el cual responde a uno de los escenarios propuestos en el plan maestro de infraestructura física. El plazo de ejecución de la etapa constructiva es de 27.5 meses, comprendidos entre abril de 2019 y julio de 2021 con una liquidación de 7 meses (adicionales a etapa constructiva), para luego seguir con la etapa de dotación de los nuevos espacios. La obra se inció en abril de 2019 y en julio del mismo año, se adiciona la ampliación de la biblioteca lo que implica la ampliación en el plazo final de obra constructiva. |  |  |  | AM | Continuar con el seguimiento semanal al programa de obra. | Dirección de planeación | 2021-10-30
Semestre I - 2020 | El resultado muestra como se biene gestionando y avanzando particularmente en el plan de obra de la ciudad de Medellín, el cual responde a uno de los escenarios propuestos en el plan maestro de infraestructura física. Se evidedncia que el avancec se correesponde con el programa de obra, al cual se le hacec seguimiento semanal en el comité de obra, con la constructora, la gerencica tecnica y directivos de la universidad. A partir del imprevisto ocasionado por la pandemía, el programa de obra solo se amplía el plazo de entrega en un mes. |  |  |  | AM | Continuar con el seguimiento semanal al programa de obra. | Dirección de planeación | 2021-10-30
Semestre I - 2021
Semestre II - 2021
Semestre I - 2022

## Cumplimiento Plan Tecnol.
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Código: FO-DE-007 Versión: 1 Fecha: 30/06/2020
PLANIFICACIÓN PARA LA MEDICIÓN
PROCESO: | Gestión de la Infraestructura Física y Tecnológica
OBJETIVO DEL PROCESO: | Asegurar la infraestructura física y tecnológica pertinente y de alta calidad, mediante el mantenimiento, mejora, innovación y administración eficiente de los espacios físicos, plataformas tecnológicas y sistemas de información que contribuya al adecuado funcionamiento de los procesos y la generación de valor de la Universidad.
NOMBRE DEL INDICADOR: | Cumplimiento del plan maestro de infraestructura (física y tecnológica)
PROPÓSITO: | Asegurar el estado de la infraestructura física y tecnológica que soporta las actividades de la Institución.
VARIABLE: | Cumplimiento del plan maestro
FORMULA (ÍNDICE): | Actividades ejecutadas del plan maestro de infraestructura tecnológica / Actividades planeadas según el plan maestro tecnológica* 100
RESPONSABLE: | Dirección de planeación - Jefe de Dpto. Infraestr. y dllo. Tecnológico para la educación - Jefe de Dpto. Sistema Universitario de información.
FRECUENCIA: | Semestral
FUENTE DE INFORMACIÓN: | Plan maestro de infraestructura tecnolólgica
TIPO DE INDICADOR: | Eficacia
META: | 100%
TENDENCIA: | Aumentar
TABLA DE DATOS |  |  |  | DESCRIPCIÓN GRÁFICA
PERÍODO | RESULTADO OBTENIDO | META | TENDENCIA (resultado)
Semestre II - 2019 | 85.71% | 100% | Aumentar
Semestre I - 2020 | 25% | 100% | Aumentar
Semestre II - 2020 | 0% | 100% | Aumentar
Semestre I - 2021 | 0% | 100% | Aumentar
Semestre II - 2021 | 0% | 100% | Aumentar
Semestre I - 2022 | 0% | 100% | Aumentar
INTERPRETACIÓN Y ANÁLSIS DE DATOS
PERÍODO DE ANÁLISIS | INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO |  |  |  | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA
Semestre II - 2019 | El dato es parcial, dado que falta incluir el cumplimiento de metas al plan del SUI. Desde Infraestructura tecnológica, se revisó con base en el Formato Plan de Inversiones 2019, se sacó la información para el indicador y se encuentra: Actividades (proyectos) planeados: 8 Actividades (proyectos) Ejecutados: 6 Actividades (proyectos) No Ejecutados: 2 Actividades (proyectos) Aplazados: 2 Renovación de 50 portátiles para Tecnología para la Educación en Medellín Actualización tecnológica de los equipos del Director y secretaria del Centro Regional Bogotá. NO HAY INFORMACION SOBRE QUE INVERSIONES SE PUEDEN REALIZAR PARA ESTA SEDE. Actualización del sistema de telefonía e integración con centros regionales y contact center en Medellín |  |  |  | AC | Se ha definido la acción correctiva desde el resultado de la auditoría interna definiendo el plan maestro de tecnología y la documentación del proceso de modo que se facilete la evaluación de resultados del proceso. De modo particular desde infraestructura, se redefine el alcance de la solución de telefonía a adquirir. Se determina que se adquirirá la solución para la sede de Manizales | Dirección de Planeación Director centro regional Manizales Jefe de Infraestructura y dllo. Tecnológico para la educación | 11-30-2020
Semestre I - 2020 | El dato es parcial, dado que falta incluir el cumplimiento de metas al plan del SUI. Con base en el Formato Plan de Inversiones 2020 el cual está desagregado por semestre encuentro que la mayoría de las actividades que teníamos programadas para 2020-1 se aplazaron. Eliminando los proyectos aplazados, Quedó así: Actividades (proyectos) planeados para 2020-1: 3 Actividades (proyectos) Ejecutados: los 3 están en proceso y son: *Renovación de 30 portátiles para Tecnología para la Educación en Medellín *Actualización tecnológica de los equipos del Director y secretaria del Centro Regional Bogotá *Portátiles para docentes que no tienen puesto fijo asignado y se les asigna un casillero en las salas 1-315, 7-103 y 1-210, así como docentes que están sin asignación de sala Nota: Se amplió la cantidad de equipos para cubrir estudiantes, empleados y docentes que están con estudio o trabajo desde casa, a partir de los efectos de la pandemia. Luego de un análisis del presupuesto, en razón de la necesidad de priorizazr inversiones por la disminusión en los ingresos para favorecer los descuentos a estudiantes como estrategía de apoyo a la pandemia, el plan se reconfiguró así en el mes de junio: Actividades (proyectos) Aplazados: 5 *Actualización de la sala de sistemas 313A de Medellín: 2020-1 *Actualización de la sala de sistemas 316D de Medellín: 2020-1 *Actualización de los equipos de las secretarias de Medellín: 2020-1 *Fortalecimiento de la red WIFI y renovación de los equipos existentes (AP y switches para conectividad): 2020-1 *Tecnología para la Educación - Videobeams: 2020-2 La dotación con equipos portátiles no se ha hecho efectiva debido a que aún no se han recibido los equipos comprados. |  |  |  | AC | Se ha definido la acción correctiva desde el resultado de la auditoría interna definiendo el plan maestro de tecnología y la documentación del proceso de modo que se facilete la evaluación de resultados del proceso. Hacer entrega de los equipos portátiles adquiridos de acuerdo con el protocolo establecido | Dirección de Planeación Bienestar Institucional, Directores de los Centros Regionales, Infraestructura y Desarrollo Tecnológico | 10-30-2020
Semestre I - 2021
Semestre II - 2021
Semestre I - 2022

## Control cambios (hidden)
Versión | Descripción de los cambios realizados | Versión final | Fecha de aprobación
1 | Documento inicial | 1 | 2020-06-30